## Sheet
Sprint |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Dates |  | 2023-07-31 -- 2023-08-11 | 2023-08-14 -- 2023-08-25 | 2023-08-28 -- 2023-09-08 | 2023-09-11 -- 2023-09-22 | 2023-09-25 -- 2023-10-06 | 2023-10-09 -- 2023-10-20
Capacity |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Total Allocated |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 5 | 0
Is there an issue? |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Epic |  | Epic A
% of Iteration Capacity |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Desired Iteration Capacity |  | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
Actual Iteration Capacity |  | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
Remaining | 57 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature |  | Feature A-1
% of Iteration Capacity |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Desired Iteration Capacity |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0
Actual Iteration Capacity |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0
Remaining | 125 | 95 | 65 | 35 | 5 | 0 | 0
Feature |  | Feature A-2
% of Iteration Capacity |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Desired Iteration Capacity |  | 40 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0
Actual Iteration Capacity |  | 40 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0
Remaining | 125 | 85 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0
Feature |  | Feature A-3
% of Iteration Capacity |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Desired Iteration Capacity |  | 40 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0
Actual Iteration Capacity |  | 10 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0
Remaining | 125 | 85 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0