## Sheet
Sprint |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Dates |  | 2023-07-31 -- 2023-08-11 | 2023-08-14 -- 2023-08-25 | 2023-08-28 -- 2023-09-08 | 2023-09-11 -- 2023-09-22 | 2023-09-25 -- 2023-10-06 | 2023-10-09 -- 2023-10-20
Capacity |  | 121 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0
Total Allocated
Overallocated?
Epic |  | Epic A
Feature |  | Feature A-1
% of Iteration Capacity |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Desired Iteration Capacity
Actual Iteration Effort
Remaining Effort | 13
Feature |  | Feature A-2
% of Iteration Capacity |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Desired Iteration Capacity
Actual Iteration Effort
Remaining Effort | 28
Feature |  | Feature A-3
% of Iteration Capacity |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Desired Iteration Capacity
Actual Iteration Effort
Remaining Effort | 16
Epic |  | Epic B
Feature |  | Feature B-1
% of Iteration Capacity |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Desired Iteration Capacity
Actual Iteration Effort
Remaining Effort | 48
Total Allocated